## Feuil1
|  | S1 : 17 - 21 août |  |  |  |  | S2 : 24 - 28 août |  |  |  |  | S3 : 31 août - 4 septembre |  |  |  |  | Validée
| Responsable suivi WP | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve
Milestones
Kick-off summer school | bar: S1 : 17 - 21 août Lu
Formation sécurité électrique | Alain Roduit | bar: S1 : 17 - 21 août Ma
Planning, WP et ressources par WP définis | bar: S1 : 17 - 21 août Ma
Visite FASA | bar: S2 : 24 - 28 août Ma
Déménagement N111 => Ri02 (labo hydro) | bar: S2 : 24 - 28 août Ve
Karts fonctionnels prêts à rouler (premiers tests) | bar: S3 : 31 août - 4 septembre Ma
Course | bar: S3 : 31 août - 4 septembre Ve
Mécanique
WP 100 : montage et réglages boîte de vitesse | Murielle | bar: S1 : 17 - 21 août Ma to S1 : 17 - 21 août Je
WP 101 : train avant : vérification et réglages | Murielle | bar: S1 : 17 - 21 août Je to S1 : 17 - 21 août Ve
WP 102 : analyse de risque et sécurisation | Murielle | bar: S1 : 17 - 21 août Me to S1 : 17 - 21 août Ve
WP 103 : tests et réglages entraînement (avec moteur) | Murielle | bar: S2 : 24 - 28 août Lu to S2 : 24 - 28 août Me
WP 104 : test et réglages système changement de vitesse (avec actionneur) | Murielle | bar: S2 : 24 - 28 août Ma to S2 : 24 - 28 août Je
WP 105 : tests et réglages direction (avec moteur) | Murielle | bar: S2 : 24 - 28 août Je to S2 : 24 - 28 août Ve
WP 106 : intégration ELT : conception et réalisation boîtiers, intégration plaque de puissance | Murielle | bar: S1 : 17 - 21 août Ve to S2 : 24 - 28 août Ve
WP 107 : conception et réalisation cockpit | Murielle | bar: S2 : 24 - 28 août Me to S3 : 31 août - 4 septembre Je
WP 108 : réalisation de pièces par coulage de métaux | Hervé, Murielle | bar: S1 : 17 - 21 août Me to S1 : 17 - 21 août Ve; S2 : 24 - 28 août Ma to S2 : 24 - 28 août Je
WP 109 : tests et optimisation sur eKart | Murielle | bar: S3 : 31 août - 4 septembre Lu to S3 : 31 août - 4 septembre Je
Electronique
WP 200: schématique, dimensionnement MCU analog interface pour convertisseur DC/DC | Blaise Evéquoz | bar: S1 : 17 - 21 août Ma to S1 : 17 - 21 août Ve
WP 201 : régulation carte convertisseur de puissance | Philippe Barrade | bar: S1 : 17 - 21 août Ma to S1 : 17 - 21 août Me
WP 202 : préparation et programmation du contrôleur convertisseur DC/DC (périph. et précharge) | Thomas Sterren | bar: S1 : 17 - 21 août Ma to S2 : 24 - 28 août Lu
WP 203 : schéma,câblage, tests pour mise en service power unit | Blaise Evéquoz | bar: S1 : 17 - 21 août Ma to S2 : 24 - 28 août Lu
WP 204 : routage/réalisation/montage MCU analog interface pour convertisseur DC/DC | Alban Theytaz | bar: S1 : 17 - 21 août Me to S1 : 17 - 21 août Ve
WP 205: tests MCU analog interface pour convertisseur DC/DC (HIL) | Blaise Evéquoz | bar: S2 : 24 - 28 août Lu
WP 206 : Alimentation Drive Bôoîte de vitesse | Blaise Evéquoz | bar: S1 : 17 - 21 août Je to S2 : 24 - 28 août Lu
Milestone P1: Power Unit câblée pour tests contrôleur et régulation | bar: S2 : 24 - 28 août Lu
WP 207 : paramétrisation steering & drive | Blaise Evéquoz | bar: S2 : 24 - 28 août Ma to S2 : 24 - 28 août Me
WP 208 : câblage eKart | Alban Theytaz | bar: S2 : 24 - 28 août Ma to S2 : 24 - 28 août Ve
WP 209: tests contrôleur et régulation convertisseur DC/DC sur Power Unit (HIL to Power Unit) | Philippe Barrade + Thomas Sterren | bar: S2 : 24 - 28 août Ma to S2 : 24 - 28 août Je
WP 210 : programmation du contrôleur convertisseur DC/DC (communication) | Thomas Sterren | bar: S2 : 24 - 28 août Je to S2 : 24 - 28 août Ve
Milestone P2: eKart câblé | bar: S2 : 24 - 28 août Ve
WP 211 : test et optimisation sur eKart | Tous | bar: S3 : 31 août - 4 septembre Lu to S3 : 31 août - 4 septembre Je
Electronique
WP 300 : Réalisation des cartes manquantes, montage et tests HW | Roudy, Pascal | [15 empty] | FALSE | bar: S1 : 17 - 21 août Ma to S1 : 17 - 21 août Me
Réalisation de 1 carte supplémentaire (ajout éléments si besoin) | [16 empty] | FALSE | bar: S1 : 17 - 21 août Ma to S1 : 17 - 21 août Me
Débug de la carte HW et SW | [16 empty] | FALSE | bar: S1 : 17 - 21 août Ma to S1 : 17 - 21 août Me
Connectique | [16 empty] | FALSE | bar: S1 : 17 - 21 août Ma to S1 : 17 - 21 août Me
WP 305 : programmation firmware pour interface control | Roudy, Pascal | [15 empty] | FALSE | bar: S1 : 17 - 21 août Ma to S2 : 24 - 28 août Ve
Diagram d'état | [16 empty] | FALSE | bar: S1 : 17 - 21 août Ma to S1 : 17 - 21 août Me
Implémentation en code | [16 empty] | FALSE | bar: S1 : 17 - 21 août Je to S2 : 24 - 28 août Ma
Protocol de test | [16 empty] | FALSE | bar: S2 : 24 - 28 août Me to S2 : 24 - 28 août Je
Coordination avec les autres pour l'EPOS | [16 empty] | FALSE | bar: S1 : 17 - 21 août Me
WP 306 : programmation firmware pour interface gear | Roudy, Pascal | [15 empty] | FALSE | bar: S1 : 17 - 21 août Ma to S2 : 24 - 28 août Ve
Diagram d'état | [16 empty] | FALSE | bar: S1 : 17 - 21 août Ma to S1 : 17 - 21 août Me
Implémentation en code | [16 empty] | FALSE | bar: S1 : 17 - 21 août Je to S1 : 17 - 21 août Ve
Protocol de test | [16 empty] | FALSE | bar: S2 : 24 - 28 août Lu
Coordination avec l'équipe méca (sécurité,…) | [16 empty] | FALSE | bar: S1 : 17 - 21 août Me
WP 310 : intégration steering & drive & joystick & LCD | Roudy, Pascal | [15 empty] | FALSE | bar: S2 : 24 - 28 août Me to S3 : 31 août - 4 septembre Ma
WP 311 : intégration control (gestion du système complet) | Roudy, Pascal | [15 empty] | FALSE | bar: S2 : 24 - 28 août Me to S3 : 31 août - 4 septembre Ma
WP 315 : planification, fabrication et installation du câblage CAN et power | Roudy, Pascal | [15 empty] | FALSE | bar: S2 : 24 - 28 août Lu to S2 : 24 - 28 août Ve
Emplacement des câbles | [16 empty] | FALSE | bar: S2 : 24 - 28 août Lu to S2 : 24 - 28 août Ve
Longueur des câbles | [16 empty] | FALSE | bar: S2 : 24 - 28 août Lu to S2 : 24 - 28 août Ve
Documentation | [16 empty] | FALSE | bar: S2 : 24 - 28 août Lu to S2 : 24 - 28 août Ve
WP 320 : test et optimisation sur eKart | Roudy, Pascal | [15 empty] | FALSE | bar: S3 : 31 août - 4 septembre Lu to S3 : 31 août - 4 septembre Je

## Sheet1
Nom | Prénom | Orientation | Equipe
Blatter | Elia | DM | ??
Morend | Loïc | DM | Blue
Perler | Kevin | DM | ??
Voigtmann | Tanguy | DM | Red
Arnold | Sylvan | IT | Red
Bellon | Adrien | IT | Blue
Donnet-Monay | Simon | IT | Blue
Heredero | Rémi | IT | Red
Ritler | Nils | IT | Blue
Sierro | Yann | IT | Red
Syrbe | Helena Marie | IT | Blue
Abbé | Mickaël | PC | Red
Bondaz | Xavier | PC | ??
Bonetti | Axel | PC | ??
Broccard | Jean-Baptiste | PC | Blue
Bürcher | Marie | PC | Blue
Crettenand | Aurélien | PC | Red | x
Fux | Nico | PC | Blue
Jacquier | Steven | PC | Blue | x
Oggier | Sven | PC | Red
Pfammatter | Luca | PC | Red
Schucan | Evan | PC | Red
Sterren | Nicolas | PC | Blue
Zanou | Elise | PC | ??
Zucchi | Matteo | PC | Red